## Лист1
Процесс тестирования.
Фазы | Этапы тестирования | Обоснование
Анализ требований | Вычитка документа. Отчет о тестировании требований. | Читаем и анализируем требования, подготовка интересующих вопросов менеджеру, бизнес аналитику. Определить цели тестирования и приоритеты (Что и когда будем тестировать). Анализ и старт подготовки тестовой среды (Где будем проводить тестирование?).
Тестовое планирование | Написание тест-планов, составление тестовой стратегии, Подготовка тестовых данных. | Откорректирование требований на основе заданных ранее вопросов. Как, кто будет коммуницировать, как будем работать с точки зрения тестирования. Что будем делать если получим новую версию, какие виды тестирования проводить, какие уровни. Оценка времени ресурсов нужных для тестирования. Без оценки тестирования невозможно сделать планирование.
Проектирование | Проверяем макеты на ошибки. Вычитываем документации, на момент исправления ошибок. Пишем план тестирования, верхнеуровневый чек-лист. Подготовка по для хранения тест-кейсов. | Понять логику нового продукта. Выбираем виды тестирования. Готовые тестовые данные. Настройка всех инструментальных средств для тестирования. Баг трекинговая системы чтобы завести дефекты. Системы менеджмента где будем хранить тест-кейсы. Системы для автоматизации.
Разработка | С помощью тз и макетов пишем тест-кейсы и детализированные чек-листы, написание автоматических тестов. | Проверяем часть написанного кода. Проводим альфа-тестирование. Обнаруживаем технические ошибки, проверяем юзабилити,эффективность взаимодействия, удобство использования и нагрузку на приложении. Большинство ошибок устраняется на этом этапе.
Тестирование | Тестируем, находим баги, оформляем баг-рапорт, передаем разработчикам, проводим ретест, делаем регресс. Отчет о проведении тестирования. | Найти несоответствия, сравнивать между реальным и ожидаемым результатом, чтобы своевременно предотвратить ошибки, дефекты и риски. Проводим дымовое тестирование,ручное тестирование, потом автомитизированное тестирование и регрессионое тестирование каждой фичи для того чтобы проверить что программа работает и ничего не сломалось. Тест-кейсы готовы. Готовы тестовые данные. Тестовая среда готова. Наличие программного обеспечения. Тестирование ПО. Нахождение и регистрация дефектов. Перепроверка дефектов после исправления.
Внедрение | Смоук на проде, точечные проверки, анализ проведенного тестирования. | Тест-кейсы выполнены. Дефекты исправлены. Написание сводного отчета о тестировании. Формирование метрики (показатели). Подведение итогов о пройденном процессе.
Сопровождение | Команда службы поддержки реагируют на обращения и сопровождают ПО. | На этом этапе пользователи могут обращаться в службу поддержки приложения с просьбами. Например: "Добавить новые фичи", либо что нибудь исправить. Команда реагирует на обращения и сопровождает ПО.