## Лист1
| Описание риска | Срока | Этапы | Способы их решения
1 | Заказчик не до конца знает чего хочет, недостаточное внимание со стороны бизнес-экспертов | укладываемся в сроки, рискуем накосячить с качеством | команда некорректно оценивает бюджет,задачи и сроки проекта, аналитики выбирает некорректные инструменты решения задачи,разработчики допускают ошибки в архитектуре системы,недостаточное качество конечного продукт, возможно потеря клиента | 1. Подключение доп.экспертов в случае занятости основных участников 2. Заложить заказчику доп мотивацию экспертов на результаты проекта 3. привлечение спонсоров к решению конфликта 4. замена бизнес-эекспертов
2 | рост курса доллара— понесли убытки из-за неизвестных рисков | изменение срока, создание нового графика | Аналитики не проанализировали валютный рынок. | 1. Дополнительное финансирование 2. Нужно проанализировать валютный рынок и установить ожидается ли падение курса, если да согласен ли заказчик поменять срок и дождаться, не потеряет ли продукт актуальность.
3 | Изменения в проекте, новые требования | можем не уложиться в срок | Это может привести к пересмотру бюджета, сроков и списка задач, изменение объемов работы | -изменить объем работы путем удаления некритичных модификаций.
4 | Новый закон, запрет на поступление импортных товаров | изменение срока, создание нового графика | все будут в замешательстве. | Выяснить текущее состояние политики и рынка. Заранее проанализировать дальнейшие возможные изменения для импорта. Попробовать искать другие пути доставки нужного продукта, искать товар или аналог из тех стран где еще нету запрета.
5 | риск отсутствия финансирования из-за нестабильной ситуации с бюджетом у компании-заказчика | можем не уложиться в срок | Без своевременной зарплаты работники могут накосячить с качеством. Да без финансирования дальнейшее изготовление продукта будет стоят под вопросом ее остановки. | заключаем договор страхования, берем предоплату, предусматриваем в договоре с заказчиком неустойку. Иногда на это потребуются дополнительные деньги
6 | Увольнение ведущих специалистов | не выполнили в срок | Дедлайн сорвали, и задачу в срок не выполнили. | -при формировании команды включаем в нее возможных дублеров — на случай, привлекаем более опытного тестировщика. Мы увеличим бюджет, но сократим сроки на выполнение важных для нас процессов с гарантией их качества.
7 | Вырос спрос, и поставщик не смог доставить нужное количество товара в срок | не выполнинли в срок | без нужного товара, весь процесс может остановиться. | Найди другого поставщика. Проводить ежедневные контрольные встречи с поставщиками, чтобы знать о ходе работы и устранять проблемы. Узнавать у поставщика, может ли менеджер проекта ускорить работу.
8 | Отключение электричества в офисе, вся команда не сможет выполнять задачи. Если доступ к инструментам был только из офиса. | можем не уложиться в срок | можем упустить какие-то важные моменты, есть риск того что специалисты могут запутаться, потерять контроль над проектом, и в конце получить не тот конечный продукт который ожидали. | Обеспечить офис запасным генератором. Создать резервные копии сервисов и информации в облаке.